國立宜蘭大學生物資源學院

105年度

院級研究中心評鑑實施計畫

105年2月

目  錄

壹、評鑑目的	1

貳、評鑑對象	1

參、評鑑範疇	1

肆、評鑑時程	1

伍、評鑑結果與作業	2

壹、評鑑目的

本計畫藉由院級研究中心評鑑，以瞭解各研究中心之發展及運作情形，除自給自足及達成中心成立目的外，期進一步協助各研究中心自我改進，以提升專業技術研發與服務中心之營運績效，促進有效整合與運用資源。

# 貳、評鑑對象

依據本校「研究中心設置辦法」第七條及「研究中心評鑑要點」規定辦理105年度院級研究中心評鑑。

本院現有院級研究中心資料如下，依本校「研究中心評鑑要點」第二點規定皆需於105年度接受評鑑，並由生物資源學院辦理評鑑業務：

| 研究中心名稱 | 核准設立時間 | 前次受評年度 |
| --- | --- | --- |
| 食品創意與教育發展中心 | 98-4研發會議(99.06.21) | 102 |
| 生物資源學院生物顯微影像中心 | 100-1研發會議(100.09.21) | 102 |
| 生物資源產品檢測暨技術推廣中心 | 102-研發會議(103.1.21) | __ |
| 蜜蜂與生技保健產品轉譯開發中心 | 102-3研發會議(103.4.9) | __ |

# 參、評鑑範疇

依據本校研究中心評鑑要點第四點規定評鑑範疇如下：

  - 實際營運方向與設置宗旨之相符性。

  - 符合設置宗旨之研究成果與學術貢獻。

  - 參與研究中心營運人員及其具體貢獻。

  - 年度經費收入支出總額及運用情形。

  - 相關管理制度之建立情形。

  - 其他有助於提昇本校研發能量事項。

  - 中心未來工作計畫、具體作法及預期效益。

# 肆、評鑑時程

本次評鑑作業執行期間自105年1月1日至105年12月31日止。

評鑑作業共分為三階段：

- 、前置規劃作業：

- 成立院級研究中心評鑑委員會：依據本校「研究中心評鑑要點」第三點規定，院級研究中心評鑑委員由院長聘請校內外相關教師或專家學者四至七人擔任，並由院長擔任主任委員，如院長為院級研究中心主任時，由院長指派一名委員為主任委員。

- 通知各受評院級研究中心：於評鑑6個月前通知各受評院級研究中心。

- 評鑑計畫與期程訂定：

- 召開院級研究中心評鑑委員會訂定年度研究中心評鑑實施計畫與期程。

- 本年度評鑑作業期程如下：

| 時間 | 項目 |
| --- | --- |
| 105.1.1前 | 成立院級研究中心評鑑委員會 |
| 105.2.29前 | 通知受評院級研究中心，並公布年度評鑑實施計畫及期程 |
| 105.8.31前 | 受評院級研究中心繳交自我評鑑報告書 |
| 105.9.30 | 召開實地訪評會議，評鑑委員就自我評鑑報告書做書面審查，並至各受評研究中心進行實地訪評、參觀研究中心設施、查閱資料或個別(團體)訪談 |
| 105.10.15前 | 評鑑委員提出評鑑意見 |
| 105.10.20前 | 評鑑結果公布 |
| 105.11.10前 | 各院級研究中心檢送未來發展計畫、改善計畫(乙式7份)或裁撤 |
| 105.11.30前 | 受理申覆 |
| 105.12.31前 | 年度評鑑工作結束 |

- 、評鑑實施作業：

- 繳交自我評鑑報告書：各院級研究中心依評鑑範疇製作自我評鑑報告書乙式7份送院辦公室(報告書格式請參閱附件一)。

- 書面審查：評鑑委員就院級研究中心之自我評鑑報告書進行書面審查，如多數評鑑委員認為有必要，得進行實地訪評、參觀研究中心設施及查閱資料或與研究中心相關人員個別或團體訪談。

- 、評鑑報告處理作業：評鑑委員討論，撰寫評鑑意見及決定評鑑結果。

# 伍 評鑑結果與作業

- 、評鑑結果：

依據評鑑結果分為「通過」、「有條件通過」及「未通過」三種；惟研究中心成立未滿五年者評鑑結果為「通過」、「有條件通過」。依不同評鑑結果各研究中心相對應作業分述如下：

- 通過：受評院級研究中心檢附未來發展計畫書(乙式7份)送生資學院。

- 有條件通過：受評院級研究中心檢附改善計畫書(乙式7份)送院級研究中心評鑑委員會，並於次年接受再評鑑。

- 未通過：評鑑委員會做成建議裁撤之決定，並依據本校「研究中心設置辦法」第八條第二項規定：院級研究中心由院務會議審定後，提送研究發展議核備後裁撤。

- 、評鑑結果作業：

- 被評定應裁撤之院級研究中心，若有異議，得於接獲裁撤通知後一個月內，向院務會議提出申覆，申覆以一次為限。

- 院級研究中心在確定必須裁撤後，應即進行各項業務結束作業(包括財產移轉等)，惟得將接獲裁撤通知前已簽定合約之計畫執行完畢。

- 院級研究中心經評鑑委員會評鑑建議裁撤時，由生資學院依據「國立宜蘭大學研究中心設置辦法」第八條，提案審議之。